四川省重点课题

《基于能力模块建构中等职业学校课程体系的实践研究—以电子技术应用专业为例》

课题总结暨下一阶段研究任务分配

工作会议

时间：2021年11月？日下午3：30-5:30

地点：铭德厅

参会人员：

成都电子信息学校

课题管理与保障组：万忠华、付瑜  孟建

课题研究组：组长  黄洪刚、李德生

组员  卓必萍、谭周辉、张伟华、叶娟、钟晓宇、赵星、李洪涛、曹俐、周小梅、董爱华、曹方、张惠萍、罗思艳、梁远福、叶万红、易治庆、兰云、牟学莲、李秀梅、陈曦、唐晓凤、冯宇、蒋宇琨、罗艳、黄德开、邓金强、易云霞、樊元刚、巫友富、冯春、刘巍、雍争胜、郭晓凤、向超、张孝剑、冯春全、杨龙武、陈贵清

管理办公室：赵星、刘露、刘俊

会议形式：成都电子信息学校 现场会议

会议主持：李德生

会议议程：

第一项：各小组汇报第一阶段研究情况每小组5分钟 小组负责人，预计30分钟

第二项：课题研究思路汇报 黄洪刚，预计30分钟

第三项：第二阶段任务安排 李德生，预计15分钟

| 研究项目 | 内容 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一项 | 岗位职业能力分析表---岗位能力模块表 --电子信息专业职业素养统计表 电子信息岗位职业能力模块化的研究--以电子信息专业为例 论文撰写 | 卓必萍 | 岗课融通 |
| 第二项 | 电子产品内含技术分解、统计、和分类表--内含技术能力分析统计表 逆证建构课程体系的新途径探索--以电子信息专业为例 论文撰写 | 张伟华、张慧萍、蒋宇琨、李洪涛 |  |
| 第三项 | 活页教材样章电子单元项目1个，综合项目1个、自动控制1个（师生一套）；编写（收集3-5个专业活页教材参考） 技能型人才培养活页教材的建构探索--以电子信息专业为例 论文撰写 | 曹俐、梁远福、董爱华 |  |
| 第四项 | 课程标准初稿编写（收集3-5个专业课程标准作参考） 基于能力模块电子信息专业技能型人才培养课程标准的建构--以电子信息专业为例 论文撰写 | 钟晓宇 |  |
| 第五项 | 高校专业和课程现状分析报告--中高融通中职学段基础技术技能需求分析表。 中高融通模式研究--以电子信息专业为例 论文撰写 | 周小梅、牟学莲 | 中高融通 |
| 第六项 | 电子信息专业《“1+X”信息收集与分析报告》 课证融通模式研究--以电子信息专业为例 论文撰写 | 兰云、叶娟 | 课证融通 |
| 第七项 | 电子信息专业国赛赛项技术技能统计分析--竞赛能力分析统计表 赛证融通模式研究--以电子信息专业为例 论文撰写 | 曹方、罗思艳 | 赛证融通 |
| 第八项 | 电子信息专业机械技术技能应用表 电子信息-机械技术应用专业群融合研究 论文撰写 | 叶万红、李秀梅 | 专业群融合 |
| 第九项 | 电子信息专业课程体系思政元素分析 电子信息专业课程体系的思政融合探索 论文撰写 | 陈曦、谭周辉、罗艳 |  |
| 第十项 | 课程体系建构理论总体研究 成果提炼 申报、管理、指导并考核评价、评审组织、专家聘请 | 黄洪刚 李德生 易志庆 |  |
| 第十一项 | “报告、论文等文案”文法语法修改； “PPT”美工；网络调研 帐务，任务完成情况报表；会务筹备（签到、照相、简报） | 唐晓凤 冯宇 刘俊、冯宇 |  |
| 第十二项 | 资料收存（含各组工作签到表、照片，原始资料，论文、著作；各课题成员取证、获奖奖等） | 赵星 |  |

任务完成时间：2022年3月31日。4月中下旬召开课题组大会，1-10小组汇报研究工作。

第四项 课题管理纪律和研究支持情况说明  付瑜 ，预计10分钟

第五项 本年度成员研究情况考核办法说明 ，预计5分钟

1.出勤

2.《学习报告》、《研究报告》或《工作报告》。完成人实际完成质量顺序署名

3.出版与课题相关专著

4.发表（或获奖）与课题相关论文

5.个人与课题相关的荣誉、证书、专利等

提交时间：2021年11月30日

会议资料：

1.课题组学习用书：《实践导向职业教育课程研究》、《职业教育原理》、《职业教育课程论》、《职业教育项目课程：原理与开发》、《中等职业学校专业建设与课程开发》

2.笔记本，笔

课题管理制度

（一）出勤

1.按时出勤，原则上不请事假，因公尽量调开。

2.无故不参加课题研究2次以上，取消课题研究资格，不记入课题研究人员。长期事务繁忙，精力不足者，劝其退出课题研究。

（二）落实经费，建章立制，奖惩兑现
1.课题研究经费由学校承担，每学年或学期有专项经费投入。所需耗材、资料、外出、聘用等先向课题组（李德生主任）申请，同意后实施，按规定报销。
2.在研究中根据研究成果贡献的大小，每期给予适当奖励。
3.主研人员以成果数量和质量来确定，对在一年内没有成果的课题研究人员，课题组将其列入观察名单，直至消其课题研究资格。
（三）工作要求
1.发给相关理论书籍、资料，教师自觉利用课余时间学习。
2.课题组和研究小组认为有必要，可请专家指导。
3.各研究组积极领取研究任务，组织参研教师探究和实践，形成报告等研究成果。
4.参加研究人员每期提交一篇学习和研究论文去参与评奖或发表，各研究工作组每学期编撰研究成果，形成成果文件，在举办阶段成果报告会上作交流汇报。
5.派参研教师外出观摩、培训、进修、调研等。
6.密切校内外学校的联系，做好科研交流工作。

- 教育研究 2. 开放 教育研究 3.北京大学教育评论 4. 远程教育杂志 5. 中国电化教育6.教师教育研究 7.现代远程教育研究8.电化教育研究 9. 全球教育展望10.清华大学教育研究11.教育发展研究 12.华东师范大学学报.教育科学版13.现代教育技术 14.教育学报15.比较教育研究16.现代远距离教育 17.教育与经济 18.外国教育研究19.中国教育学刊20.湖南师范大学教育科学学报 21.教育理论与实践 22.教育科学 23.教育学术月刊 24.现代教育管理 25.当代教育科学 26.当代教育与文化27.河北师范大学学报.教育科学版28.国家教育行政学院学报29.当代教育论坛 30.学校党建与思想教育

- 课程、教材、教法 2.教育科学研究 3.外国中小教育4. 人民教育5.教育研究与实验6.上海教育科研7.教学与管理 8.基础教育9. 中小学管理 10.基础教育课程

- 1.中国特殊教育2.职教论坛 3.职业技术教育 4.中国职业技术教育5.民族教育研究6.中国远程教育7.教育与职业 8.成人教育

万校发言稿

各位老师：

下午好

今天在此召开我校2020年申报成功省级课题开题筹备工作会，欢迎大家积极参与课题研究。

课题名称：《基于能力模块建构中等职业学校课程体系的实践研究—以电子技术应用专业为例》

今年四川省共立项教育科研课题 496 项，其中资助金项目 300 项。重大课题8项，重点课题95项，一般课题234项，乡村教育发展专项 93 项，民族地区教育专项 66 项。

课题研究是锻炼老师教科研能力的平台，大家有意识参与到这个平台中，本身就是对自身提出了更高的要求，树立了更远的目标，这一方面提升老师们的研究水平，另一方面也提升我校办学软实力。本课题是四川省重点课题，仅有2%的通过率，申报成功很不容易，大家要珍惜机会，认真开展研究工作，做真真做，做出具有代表四川省电子专业的科研水平，预祝能做出获得政府成果奖的代表性成果，为我校争光添彩。

2020年12月22日