《农村学校义务教育阶段艺术学科课堂教学质量评价的实践研究》

（2015下期—2016上期）研究工作安排

    2016年7月国家教育部将对全国农村艺术实验县工作进行评估验收。双流县是全国126个实验县之一，于2014年3月，按照四川省教育厅的安排，确定以《农村学校义务段艺术学科课堂教学质量评价的实践研究》课题为抓手全面推进此项工作。一年多来全县各义务教育段学校，在双流县教育局的统筹安排下，在双流县教育研究与教师培训中心的具体指导下，按照所承担的子课题，认真开展研究工作，目前基本明确了研究的内容，把握了研究的方向，正进行深度的实践研究。为了高效推进艺术实验县工作，全面提升双流县学校艺术学科教育教学质量，迎接国家教育部的评估验收，农村艺术教育实验县实验课题《农村学校义务教育阶段艺术学科课堂教学质量评价的实践研究》（2015下期—2016上期）的研究工作进行如下安排，请各级子课题研究学校结合实际认真落实。
一、强化课题研究管理

为使《农村学校义务教育阶段艺术课堂教学质量评价的实践研究》工作落实高效，各级课题研究小组的所在学校领导要高度重视，加强对课题研究的管理和指导工作，确保课题研究经费的投入，落实课题研究人员的培训工作，协助课题组聘请专家进行指导，定期检查课题研究的进展情况，严格按照上级部门的要求完成课题研究工作。
县研培中心的总课题组要为各级子课题的研究服好务，定期深入到各级子课题指导工作，准确把握各级子课题的研究动态，按照国家教育部要求组织各级子课题研究组完成研究工作。

二、夯实课题研究工作

1、制定课题研究计划

各级子课题按照总课题要求，结合课题研究实际，制定操作性强的2015年9月—2016年6月研究计划（2015年10月28日前，上交电子文档于谭国庆处），详细安排研究工作，落实研究任务，梳理成果报告，高质量完成结题验收。课题研究工作要紧紧结合课堂教学进行，研究的过程材料详实，纸质、电子文档完善并规范有序，确保阶段性研究成果显著。

2、 分学科、领域邀请专家指导课题研究工作

     全县各义务教育段学校共承担26个子课题研究，其中音乐美术各13个课题，分别由艺术课堂教学质量评价的要素、路径、量表、师生艺术素养提升以及学科教学的四大领域等组成。根据音乐美术学科课程特点以及各子课题研究的方向，2015年下期至2016年上期，按研究的内容方向，音乐与美术各子课题分别组织4次集中研究。具体安排如下：

美术子课题集中研究安排表

	时间
	研究方向
	参研人员
	活动地点
	拟聘专家
	主持

	2015.11
	要素、路径、量表、师生艺术素养提升、学校发展
	子课题研究学校领导和研究教师
	研培中心
	  陶旭泉      
	文旭东

	2015.12
	学科领域（欣赏评述、造型表现、综合探索、设计应用）
	子课题研究学校领导和研究教师
	研培中心
	  冯恩旭      
	文旭东

	2016.3
	要素、路径、量表学校发展、师生艺术素养提升、
	子课题研究学校领导和研究教师
	研培中心
	  陶旭泉       
	文旭东

	2016.4
	学科领域（欣赏评述、造型表现、综合探索、设计应用）
	子课题研究学校领导和研究教师
	研培中心
	  冯恩旭       
	文旭东


音乐子课题集中研究安排表

	时间
	研究方向
	参研人员
	活动地点
	拟聘专家
	主持

	2015.11
	要素、路径、量表、师生艺术素养提升、学校发展
	子课题研究学校领导和研究教师
	研培中心
	  郭声建      
	陈双

谭国庆

	2015.12
	学科领域（器乐演奏、唱歌教学、感受与欣赏、识读乐谱）
	子课题研究学校领导和研究教师
	研培中心
	  曹安玉      
	陈双

谭国庆

	2016.3
	要素、路径、量表、师生艺术素养提升、学校发展
	子课题研究学校领导和研究教师
	研培中心
	  郭声建       
	陈双

谭国庆

	2016.4
	学科领域（器乐演奏、唱歌教学、感受与欣赏、识读乐谱）
	子课题研究学校领导和研究教师
	研培中心
	 曹安玉       
	陈双

谭国庆


研究方式说明：各级子课题用15分钟陈述本课题研究的现状，提出研究的困惑，让专家指导研究。具体研究的时间待专家确定后另行通知
3、按月落实课题研究、交流、展示工作

双流县教育研究与教师培训中心音乐美术学科教研与实验县课题研究紧密结合，每学月按初中、小学不同学段落实子课题的研究、交流、展示工作，学科研培员要深入课题指导，课题组和中小学音乐美术教师要积极参加，确保研究工作务实高效。

美术学科子课题研究、交流、展示安排表

	序号
	时间
	子课题名称
	牵头学校
	参研学校
	活动地点
	备注

	1
	2015.10
	通过学校美术课堂教学质量评价促进美术教师专业素养提升的实践研究
	公兴小学
	公兴初中、

双中协和实验中学、

协和小学
	协和小学
	中小学美术教师参加

	2
	2015.11
	中学美术课堂教学质量评价量表的研究
	双流中学实验学校
	彭镇初中、

黄水初中
	双流中学实验学校
	初中美术教师参加

	3
	2015.11
	小学美术课堂教学质量评价路径的研究
	棠湖小学
	黄水小学
	棠湖小学
	小学美术教师参加

	4
	2015.12
	农村学校义务教育阶段欣赏评述堂教学质量评价的实践研究
	西航港二中
	西航港小学、川大西航港实小、

西航港一中
	西航港二中
	中小学美术教师参加

	5
	2015.12
	农村学校义务教育阶段造型表现课堂教学质量评价的实践研究
	双流县实验小学
	彭镇小学、

胜利初中
	双流县实验小学
	小学美术教师参加

	6
	2016.1
	中学美术课堂教学质量评价要素的研究
	棠湖中学
	东升二中
	棠湖中学
	初中美术教师参加

	7
	2016.1
	小学美术课堂教学质量评价要素的研究
	东升小学
	胜利小学、

黄甲小学
	胜利小学
	小学美术教师参加

	8
	2016.3
	农村学校通过美术课堂教学质量评价推进学校美术教育普及与发展的实践研究
	棠湖中学实验学校
	金桥初中
	棠湖中学实验学校
	中小学美术教师参加

	9
	2016.3
	中学美术课堂教学质量评价路径的研究
	棠湖中学外语实验学校
	东升一中
	棠湖中学外语实验学校
	中学美术教师参加

	10
	2016.4
	通过学校美术课堂教学质量评价促进学生美术素养提升的实践研究
	艺体中学
	永安中学、

永安小学、

黄龙溪学校
	艺体中学
	中小学美术教师参加

	11
	2016.4
	农村学校义务教育阶段综合探索课堂教学质量评价的实践研究
	九江小学
	九江初中
	九江小学
	中小学美术教师参加

	12
	2016.5
	农村学校义务教育阶段设计应用课堂教学质量评价的实践研究
	双华小学
	黄甲初中、

棠外附小
	双华小学
	小学美术教师参加

	13
	2016.5
	小学美术课堂教学质量评价量表的研究
	迎春小学
	金桥小学
	迎春小学
	小学美术教师参加


音乐学科子课题研究、交流、展示安排表

	序号
	时间
	子课题名称
	牵头学校
	参研学校
	活动地点
	备注

	1
	2015.11
	小学音乐课堂教学质量评价量表的研究
	双流实小
	西航港小学

永安小学
	双流实小
	小学音乐教师参加

	2
	2015.11
	中学音乐课堂教学质量评价要素的研究
	双中实验校
	黄甲初中

公兴初中
	双中实验校
	中学音乐教师参加

	3
	2015.12
	农村学校义务教育阶段课堂器乐演奏教学质量评价的实践研究
	东升小学
	双华小学
	东升小学
	小学音乐教师参加

	4
	2015.12
	中学音乐课堂教学质量评价路径的研究
	棠外
	西航港一中

西航港二中
	棠外
	中学音乐教师参加

	5
	2016.1
	小学音乐课堂教学质量评价要素的研究
	棠湖小学
	金桥小学
	棠湖小学
	小学音乐教师参加

	6
	2016.1
	中学音乐课堂教学质量评价量表的研究
	棠湖中学
	彭镇初中

金桥初中
	棠湖中学
	中学音乐教师参加

	7
	2016.1
	小学音乐课堂教学质量评价路径的研究
	棠外附小
	彭镇小学
	棠外附小
	小学音乐教师参加

	8
	2016.3
	农村学校通过音乐课堂教学质量评价推进学校音乐教育普及与发展的实践研究
	西航港实小
	迎春小学

胜利初中
	西航港实小
	中小学音乐教师参加

	9
	2016.3
	通过学校音乐课堂教学质量评价促进学生音乐素养提升的实践研究
	棠中实验校
	九江小学

黄龙溪学校
	棠中实验校
	中小学音乐教师参加

	10
	2016.4
	农村学校义务教育阶段感受与欣赏教学质量评价的实践研究
	东升一中
	公兴小学

胜利小学
	东升一中
	中小学音乐教师参加

	11
	2016.4
	农村学校义务教育阶段识读乐谱教学质量评价的实践研究
	东升二中
	协和实验小学

黄甲小学
	东升二中
	中小学音乐教师参加

	12
	2016.5
	通过学校音乐课堂教学质量评价促进音乐教师专业素养提升的实践研究
	艺体中学

双流县名教师（陈双）工作室
	黄水初中

双中协和中学
	艺体中学
	中学音乐教师参加

	13
	2016.5
	农村学校义务教育阶段歌唱教学质量评价的实践研究
	九江初中
	黄水小学

永安中学
	九江初中
	中小学音乐教师参加


研究方式说明：音乐美术各级子课题从2015年11月—2016年5月，分月逐一安排，在本课题交流、展示月，要提前做好准备，确保研究真实有效。具体时间由双流县教育研究与教师培训中心音乐美术学科研培员另行通知。
4、课题研究成果展示
为掌握各级子课题的研究动态，展示课题研究成果，决定在2016年1月针对全县中小学艺术学科教师，开展聚焦艺术学科课堂教学质量评价方面的论文、课堂教学质量评价案例，以及艺术学科课堂教学设计、教学评价反思报告等评选活动，双流县教育局、双流县教育研究与教师培训中心将组织专家认真评选，并对其评选结果进行表彰奖励。各级子课题研究组要组织教师积极参与，上交不少于1-2篇结合子课题研究的问卷调查报告、3篇论文、4个案例、5个教学设计或教学评价反思报告参加此次活动。

5、 课题结题

根据教育部的安排，2016年7月将对全国各艺术教育实验县工作进行检查评估验收，因此双流县教育局将在2016年6月对各级子课题进行集中结题，望各子课题研究学校抓紧时间认真做好课题研究 工作，确保2016年结题圆满顺利。   

               双流县《农村学校义务教育阶段
               艺术学科课堂教学质量评价的实践研究》课题组
            2015年10月17日

